## Instructions
Instructions
Fill in the "Project Name" at the top of the sheet
For each question, give the project 3 points for each "yes" answer, 0 points for each "no" answer.
Give the project partial credit if you feel that is most accurate—for example, give it 2 points for "probably" and 1 point for "kind of, but not really."
If the project is in the early stages, answer the questions based on the project plans.
If the project is underway, answer the questions based on what is actually happening on the project.
The section following the test explains how to interpret the score.
Incomplete answers are colored blue
Answers outside the valid input range are colored red.
Valid, complete answers are colored black
The "Tools ¦ Protection ¦ Unprotect Sheet" command will unprotect the entire worksheet, allowing you to customize it for your projects
Click the "Survival Worksheet" tab, below, to begin.

## Survival Worksheet
Survival Test
Projekt: |  |  | GameStars
Ekipa
| 7 | 7 | Broj članova ekipe (razvojno osoblje + kvaliteta + upravljanje, puno radno vrijeme)
Zahtjevi
1 | 3 | 3 | Postoji jasna, jednoznačna izjava o misiji i/ili viziji
2 | 2 | 2 | Da li svi članovi ekipe vjeruju da je vizija realno ostvariva?
3 | 3 | 3 | Postoji detaljni opis poslovne koristi i mjere uspjeha
4 | 3 | 3 | Postoji prototip koji demonstrira funkcionalnost sustava
5 | 1 | 1 | Postoji detaljna, pisana specifikacija programske podrške
6 | 3 | 3 | Obavljeni su intervjui s krajnjim korisnicima i korisnici su uključeni u projekt
7 | 3 | 3 | Postoji detaljan, pisani plan razvoja programske podrške
8 | 2 | 2 | Postoji plan instalacije i konverzije te integracije s drugom podrškom
9 | 3 | 3 | Da li su vremenski plan i plan investiranja ažurirani po završetku zadnje završene faze?
10 | 1 | 1 | Postoji detaljni, pisani opis arhitekture i dizajna
11 | 1 | 1 | Postoji detaljni, pisani plan osiguranja kvalitete koji uključuje provjeru dizajna i koda
12 | 3 | 3 | Postoji detaljni plan razrađen po fazama izrade i isporuke
13 | 3 | 3 | Plan projekta uključuje rezervu za odmore, praznike, bolovanja, poduku i alocira manje od 100% resursa
14 | 3 | 3 | Da li je plan, uključujući vremenski raspored, usuglašen s razvojnom ekipom
Upravljanje
15 | 3 | 3 | Postoji ključna osoba s autoritetom odlučivanja koja je odgovorna za projekt te koja aktivno podupire projekt
16 | 3 | 3 | Da li se voditelj projekta može uz druge obveze dovoljno vremena posvetiti projektu
17 | 3 | 3 | Postoje dobro definirane, detaljne kontrolne točke ("binary milestones") u kojima se razmatra da je nešto ili 100% dovršeno ili se ne smatra dovršenim
18 | 3 | 3 | Mogu li osobe uključene u projekt jednostavno saznati koji binarni "miljokazi" su dovršeni
19 | 3 | 3 | Postoji kanal povratnih informacija kojem članovi mogu anonimno dojaviti probleme nadređenima
20 | 0 | 0 | Postoji li pisani plan provjere promjena naspram specifikacije programske podrške
21 | 3 | 3 | Postoji odbor za upravljanje promjenama koji može donijeti konačnu odluku o prihvaćanju ili odbacivanju predloženih promjena
22 | 3 | 3 | Da li su materijali o planu i rasporedu te statusu i napretku projekta dostupni svim članovima razvojne ekipe
23 | 3 | 3 | Da li je cjelokupni izvorni kod stavljen pod automatiziranu provjeru i reviziju
24 | 3 | 3 | Da li razvojno okruženje sadrži osnovne alate za praćenje nedostataka, upravljanje izvornim kodom i upravljanje projektom
Upravljanje rizikom
25 | 0 | 0 | Da li je napravljena ažurna lista rizika
26 | 0 | 0 | Postoji osoba zadužena za identificiranje rizika koji se mogu pojaviti
27 | 3 | 3 | Ako projekt koristi podugovarače, da li postoji plan za upravljanje podugovornim aktivnostima i osoba zadužena za provedbu tih aktivnosti. (ako nema podugovarača dodjeljuje se maksimalni broj bodova)
Osoblje
28 | 2 | 2 | Da li projektna ekipa ima svu potrebnu tehničku ekspertizu potrebnu za dovršenje projekta
29 | 2 | 2 | Da li projektna ekipa ima znanja o poslovnom okruženju u kojem će se programska podrška koristiti
30 | 3 | 3 | Postoji tehnički voditelj sposoban uspješno voditi projekt
31 | 3 | 3 | Postoji dovoljno osoblja za obavljanje zahtijevanog posla
32 | 2 | 2 | Da li je osoblje složno (dobro radi zajedno)
33 | 2 | 2 | Da li je svaki sudionik predan radu na projektu
Rezultati
| 78 |  | Početni rezultat
| 78 |  | Konačni rezultat (nakon prilagodbe prema veličini ekipe)
Šansa za uspjeh: |  |  | Dobro
Procjena: |  |  | Projekt s djelotvornošću jedva boljom od prosječne. Može se obaviti na vrijeme ili u okviru predviđenih sredstava, ali vjerojatno neće ispuniti oba zahtjeva.

## Background Data
Rezultat
0 | Slabo | Projekt iskazuje značajne nedostatke u glavnim područjima zahtjeva, planiranja, upravljanja, rizika i osoblja. Upitno je da li takav projekt može uopće biti završen. | Poor
40 | Dovoljno | Tipični projekt, koji preživljava, ali koji očekuju veliki napori i nestabilna dinamika. Može se očekivati da će u konačnici funkcionalnost programske podrške biti ispod očekivane ili željene, vrijeme razvoja dulje nego je planirano, a troškovi veći od predviđenih. | Fair
60 | Dobro | Projekt s djelotvornošću jedva boljom od prosječne. Može se obaviti na vrijeme ili u okviru predviđenih sredstava, ali vjerojatno neće ispuniti oba zahtjeva. | Good
80 | Izvrsno | Nadprosječno dobar projekt. Ima veliku mogućnost završetka u okviru planiranog vremena i troškova te ciljane kvalitete. | Excellent
90 | Izuzetno | Projektu je zagarantiran uspjeh u svakom pogledu i ako se provede kako je postavljen, biti će obavljen na vrijeme, u okviru planiranih sredstava te uz željenu kvalitetu proizvoda. | Outstanding